## cronograma individual
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: MURO LATERAL DO LOTE, CALÇADAS EXTERNAS, CALÇADA DE ACESSO E ESTACIONAMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
| MUNICÍPIO: Derrubadas - RS | [6 empty] | ENDEREÇO: AVENIDA PELOTAS - DERRUBADAS - RS
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras |  | MESES
|  | % | e Serviços |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
|  |  | (R$) | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.74673 | 197.9535 | 0.74673 | 197.9535 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.37354 | 99.022 | 0.37354 | 99.022 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
3.0 | FUNDAÇÕES | 5.5325 | 1466.6274 | 5.5325 | 1466.6274
4.0 | SUPRA ESTRUTURA | 5.9001 | 1564.08 |  |  | 5.9001 | 1564.08
5.0 | ALVENARIA/PAREDES | 12.6047 | 3341.436 |  |  | 12.6047 | 3341.436
6.0 | REVESTIMENTO | 4.0665 | 1078.0056 |  |  |  |  | 4.0665 | 1078.0056
7.0 | PAVIMENTAÇÃO | 67.9906 | 18023.8828 |  |  |  |  | 33.9953 | 9011.9414 | 33.9953 | 9011.9414
8.0 | PINTURA | 2.7853 | 738.36 | [6 empty] | 2.7853 | 738.36
| SUBTOTAL | 100 | 26509.3673 | 6.6528 | 1763.6029 | 18.5048 | 4905.516 | 38.0618 | 10089.947 | 36.7806 | 9750.3014 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUMULADO R$ | 100 | 26509.3673 | 6.6528 | 1763.6029 | 25.1576 | 6669.1189 | 63.2194 | 16759.0659 | 100 | 26509.3673
Derrubadas - RS, 05 de novembro de 2012
|  |  | ____________________________ |  |  |  |  | _____________________________
|  |  | Márcia T. Pereira dos Santos |  |  |  |  | Almir José Bagega
|  |  | Engª Civil - CREA 173831 |  |  |  |  | Prefeito Municipal